## cronoprogramma
Allegato 4 - CRONOPROGRAMMA INTERVENTI GIARDINI BARBAROSSA FEBBRAIO 2019 - GENNAIO 2020
| sfalcio erba | concimazione prati | arieggiamento - transemina | concimazione siepi | potatura rose - rimozione seccume graminacee | zappettatura siepi | potatura siepi | scerbatura | legatura graminacee | raccolta foglie | pulizia | diserbo mecc/manuale pavimentazione | controllo alberi | potatura taxus e carpini | ripristino demarcazione metallica prato/pavimentazione
FEBBRAIO | [15 empty] | FEBBRAIO
settimana 1 | [10 empty] | x |  |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | [6 empty] | x | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 |  |  |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | [10 empty] | x |  |  |  |  | settimana 4
MARZO | [15 empty] | MARZO
settimana 1 | [10 empty] | x |  | x |  |  | settimana 1
settimana 2 | [10 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x | x |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x |  |  |  | settimana 4
APRILE | [15 empty] | APRILE
settimana 1 | x |  | x |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x | [9 empty] | x | x |  |  |  | settimana 4
MAGGIO | [15 empty] | MAGGIO
settimana 1 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 1
settimana 2 | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 4
GIUGNO | [15 empty] | GIUGNO
settimana 1 | x | [9 empty] | x | x |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 4
LUGLIO | [15 empty] | LUGLIO
settimana 1 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 1
settimana 2 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x |  |  |  | settimana 4
AGOSTO | [15 empty] | AGOSTO
settimana 1 | x | [9 empty] | x |  |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 4
SETTEMBRE | [15 empty] | SETTEMBRE
settimana 1 | x | [9 empty] | x | x |  |  |  | settimana 1
settimana 2 | x | x | [8 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 4
OTTOBRE | [15 empty] | OTTOBRE
settimana 1 | x | [5 empty] | x |  |  |  | x |  |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | x | [9 empty] | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  | x |  |  |  |  | settimana 4
NOVEMBRE | [15 empty] | NOVEMBRE
settimana 1 | x | [8 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 1
settimana 2 | [9 empty] | x | x |  |  | x |  | settimana 2
settimana 3 | x | [8 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 4
DICEMBRE | [15 empty] | DICEMBRE
settimana 1 | [8 empty] | x | x | x |  |  |  | x | settimana 1
settimana 2 | [8 empty] | x | x | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | [8 empty] | x | x | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | [8 empty] | x | x | x |  |  |  |  | settimana 4
GENNAIO | [15 empty] | GENNAIO
settimana 1 | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 1
settimana 2 | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 2
settimana 3 | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 3
settimana 4 | [9 empty] | x | x |  |  |  |  | settimana 4